**МУК «Центр сохранения и развития культуры» Пошехонского МР**

**Структурное подразделение**

**«Пошехонский народный историко-краеведческий музей»**

**Проект**

**«Усадьбы Пошехонского уезда»**

**(онлайн+офлайн)**

**Автор проекта:** директор Белова Надежда Алексеевна

**Контакты:** Телефон(раб\сот) 48546(2-18-51); 89092769738

электронная почта poshikz@mail.ru, bna-69@mail.ru

**Длительность проекта, даты реализации:** 2 года- 2021 -22 год

**Эмблема проекта:** запланирована на январь 2021 года

**Общий бюджет проекта** (в т.ч. за счёт средств учреждения, спонсоров и т.д.):

60 000 рублей

**Цель проекта:** оформление экспозиции «Усадьбы Пошехонского уезда» в Пошехонском народном историко-краеведческом музее» исоздание туристического маршрута на основе изученной информации.

**Задачи проекта:**

1. Собрать из разных источников воедино информацию об усадьбах, располагающихся на территории Пошехонского уезда в 18-20 веках.
2. Привлечь жителей Пошехонского района к сбору информации на местах.
3. Привлечь партнеров в проект: историков, общественные организации, исторически сообщества.
4. Привлечь молодых волонтеров в культуре к сбору и распространению информации об истории края.
5. Наладить деловое общение с районами Ярославской и Вологодской области, которые ранее входили в Пошехонский уезд, для сбора материалов по изучаемой теме.
6. Выпустить путеводитель «Пошехонские усадьбы».
7. Оформить в Пошехонском краеведческом музее тематическую экспозицию, посвященную усадьбам.

**Краткое описание проекта**

Этапы реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Период | Наименование мероприятия | Ответственный | Привлеченные организации |
| 1  |  Декабрь 2020  | 10 декабря- Старт проекта «Усадьбы Пошехонского уезда». Онлайн мероприятие. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Январь-июнь 2021 | Сбор материалов об усадьбах Пошехонского уезда. |  |  |
| Январь-июнь 2021 | Публикация материалов об усадьбах Кременевского поселения и Белосельского поселения в соцсетях учреждения  |  |  |
|  | Июнь 2021 | Публикация материалов об усадьбах Любимского района Ярославской области, ранее входящих в Пошехонский уезд |  |  |
| Июнь 2021 | Публикация материалов об усадьбах Рыбинского района , ранее входящих в Пошехонский уезд |  |  |
| 3 | Июль –октябрь 2021 | Сбор материалов об усадьбах Пошехонского уезда. |  |  |
| Июль –октябрь 2021 | Публикация материалов об усадьбах Ермаковского поселения и Пригородного поселения в соцсетях учреждения  |  |  |
| Октябрь 2021 | Публикация в соцсетях материалов об усадьбах Череповецкого района Вологодской области, ранее входящих в Пошехонский уезд |  |  |
| Ноябрь 2021 | Публикация материалов об усадьбах Первомайского района в соцсетях, ранее входящих в Пошехонский уезд |  |  |
| 4  | Январь-март 2022 | Разработка туристического маршрута «По местам памяти. Пошехонские усадьбы» |  |  |
| 5 | март – апрель 2022 | Выпуск путеводителя «Пошехонские усадьбы». |  |  |
| 6 | Май  | 22 мая- открытие экспозиции в Пошехонском краеведческом музее «Усадьбы Пошехонского уезда» |  |  |

**Способы популяризации проекта**

1.Информация о реализации проекта будет представлена в местные и региональные СМИ, в группах социальных сетей и на сайте Администрации Пошехонского района.

2. Для привлечения внимания к проекту пригласить для интервью Графову Елену. (приезжала в Пошехонье. Автор сборника об Усадьбах Ярославской области), членов группы в соцсетях «Заброшенные усадьбы» , руководителя усадебной секции ЯО ВООПИИК и др.

3. Будем представлять на обзор публикации разных авторов, как пошехонских краеведов, так и краеведов других регионов, как в настоящее время, так и напечатанных ранее.

4. Организуем межрегиональный форум, объединяющий регионы, где располагались усадьбы

5. Создадим в Пошехонском народном историко-краеведческом музее временную экспозицию «Пошехонские усадьбы», рассказывающую о результатах проекта.

6. Создадим сувениры, символизирующие данную тему.

 **Какие еще организации будут привлечены к реализации проекта?**

Планируется привлечь в проект:

- Учебные заведения района,

- Краеведов района,

- Сотрудников и участников объединений САМ (Социальное Агентство молодежи Пошехонского района)

- Волонтеров в культуре Пошехонского района,

- Краеведческие музеи и учреждения культуры Череповецкого района Вологодской области, Первомайского, Даниловского, Любимского, Рыбинского районов Ярославской области

- Усадебная секция ЯО ВООПИИК

- Группы в социальных сетях.

**Участниками проекта**

 Участниками проекта станут сотрудники учреждения:

 **Белова Надежда Алексеевна** - директор, 51 год, образование высшее, историческое, ЯГУ им. Демидова. Составление текстов, налаживание связей с краеведами и представителями других организаций и учреждений района и областей.

 **Иванова Екатерина Сергеевна** - заместитель директора, 33 года, образование высшее, РГАТА (отделение туризм и сервис). Очень работоспособная, ответственная. Источник идей, новых заходов. Хорошо удается рекламная работа. Планируется работа по созданию эскизов брошюры, эмблемы, а также реклама и продвижение проекта.

 **Смета расходов**

Для реализации проекта необходимы следующие затраты:

|  |  |
| --- | --- |
| Название статьи | Сумма средств, рублей |
| 1.Издание брошюры | 30 000 |
| 2.Изготовление баннера «Усадьбы Пошехонского уезда» | 5000 |
| 3. Транспортные расходы | 10000 |
| 4. Подарки для поощрения | 5000 |
| 5. Создание экспозиции в музее | 10 000 |
| Всего: | 60 000 |